## Timeline
Project Timeline — WisdomCloud (PA Vietnam Web Platform)
Tổng thời gian: 126 ngày (18 tuần) ¦ 14 phases
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Phase
PHASE 1: Thiết Lập Dự Án & Kiến Trúc (7 ngày)
T001 | Khởi tạo Git repository, cấu trúc thư mục | Tuan Vu | Day 1 | Day 1 | Day 1 | Planned | Phase 1
T002 | Thiết lập React + Vite frontend | Tuan Vu | Day 2 | Day NaN | Day 1-2 | Planned | Phase 1
T003 | Thiết lập Express.js backend | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 2-3 | Planned | Phase 1
T004 | Cấu hình Vercel deploy | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 3 | Planned | Phase 1
T005 | Tạo data.json chứa danh sách dịch vụ cloud | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 4-5 | Planned | Phase 1
T006 | Thiết lập API endpoints cơ bản (search, categories, providers) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 5-6 | Planned | Phase 1
T007 | Tạo cloud search UI (SearchForm, SearchResults, Pagination) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 6-7 | Planned | Phase 1
T008 | Kiểm thử API với Postman | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 7 | Planned | Phase 1
PHASE 2: Module Tên Miền — Đăng Ký & Bảng Giá (7 ngày)
T009 | Thiết kế UI trang Đăng Ký Tên Miền | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 8-9 | Planned | Phase 2
T010 | Implement domain search (check available domain) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 9-10 | Planned | Phase 2
T011 | Tạo bảng giá tên miền (.com, .vn, .xyz, .cloud, ...) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 10-11 | Planned | Phase 2
T012 | Implement trang Bảng Giá Tên Miền (pricing table) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 11-12 | Planned | Phase 2
T013 | API lấy danh sách TLD và giá | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 12 | Planned | Phase 2
T014 | Kiểm thử module tên miền | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 13-14 | Planned | Phase 2
PHASE 3: Module Tên Miền — Dịch Vụ Bổ Sung (7 ngày)
T015 | Implement Chuyển Về Tên Miền (domain transfer UI + flow) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 15-16 | Planned | Phase 3
T016 | Implement Tìm Tên Miền (WHOIS lookup, suggestions) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 16-17 | Planned | Phase 3
T017 | Implement Miền Miễn Phí (khi đăng ký hosting) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 17-18 | Planned | Phase 3
T018 | Implement Miền Tự Do (.VN hết hạn) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 18 | Planned | Phase 3
T019 | Implement Bảo Mật Tên Miền (WHOIS privacy, domain lock, 2FA) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 19-20 | Planned | Phase 3
T020 | Implement Tiện Ích DNS (record management, template) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 20-21 | Planned | Phase 3
T021 | Implement Chuyển Nhượng Tên Miền | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 21 | Planned | Phase 3
PHASE 4: Module Web Hosting (7 ngày)
T022 | Thiết kế UI Web Hosting (pricing cards) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 22-23 | Planned | Phase 4
T023 | Implement gói Starter, Business, Enterprise | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 23-24 | Planned | Phase 4
T024 | Implement WordPress Hosting (1-click install) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 24-25 | Planned | Phase 4
T025 | Implement Enterprise Hosting (SLA, VIP) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 25-26 | Planned | Phase 4
T026 | Implement Hosting Chuyên Dụng (NodeJS, Python, Java) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 26-27 | Planned | Phase 4
T027 | API quản lý gói hosting | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 27 | Planned | Phase 4
T028 | Kiểm thử module hosting | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 28 | Planned | Phase 4
PHASE 5: Module Cloud Server & VPS (7 ngày)
T029 | Thiết kế UI Cloud Server (VPS Lite, Cloud Pro, Enterprise) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 29-30 | Planned | Phase 5
T030 | Implement danh sách Cloud Server với filter/sort | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 30-31 | Planned | Phase 5
T031 | Implement Virtual Private Cloud (VPC) UI | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 31-32 | Planned | Phase 5
T032 | Implement Dedicated Server (cấu hình phần cứng) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 32-33 | Planned | Phase 5
T033 | Implement Co-Location Service | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 33-34 | Planned | Phase 5
T034 | So sánh chi tiết Cloud Server từ nhiều nhà cung cấp | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 34-35 | Planned | Phase 5
T035 | Kiểm thử module server | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 35 | Planned | Phase 5
PHASE 6: Module Email Doanh Nghiệp (14 ngày)
T036 | Thiết kế UI Email Doanh Nghiệp | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 36-37 | Planned | Phase 6
T037 | Implement Máy Chủ Email (riêng, pro, server) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 37-39 | Planned | Phase 6
T038 | Implement Google Workspace (gói, tính năng, pricing) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 39-41 | Planned | Phase 6
T039 | Implement Microsoft 365 (Exchange, Teams, SharePoint) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 41-43 | Planned | Phase 6
T040 | Implement Hybrid Email (kết hợp nội bộ + đám mây) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 43-45 | Planned | Phase 6
T041 | Implement Chữ Ký Email (template, triển khai tự động) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 45-46 | Planned | Phase 6
T042 | Implement Chữ Ký Số Email (S/MIME) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 46-47 | Planned | Phase 6
T043 | Implement Quản Trị Email Server | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 47-48 | Planned | Phase 6
T044 | Implement Bảo Mật Email (chống spam, DLP, mã hóa) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 48-49 | Planned | Phase 6
T045 | Kiểm thử module email | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 49 | Planned | Phase 6
PHASE 7: Module SSL & Bảo Mật (14 ngày)
T046 | Thiết kế UI SSL & Bảo Mật | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 50-51 | Planned | Phase 7
T047 | Implement Sectigo SSL (DV, OV, EV, Wildcard) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 51-53 | Planned | Phase 7
T048 | Implement Sectigo Comodo SSL | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 53-54 | Planned | Phase 7
T049 | Implement Rapid & GeoTrust SSL | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 54-55 | Planned | Phase 7
T050 | Implement Digicert SSL (CertCentral) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 55-56 | Planned | Phase 7
T051 | Implement Thawte SSL | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 56-57 | Planned | Phase 7
T052 | Implement Bảo Mật Website (WAF, malware scan) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 57-59 | Planned | Phase 7
T053 | Implement CloudBric WAF (dashboard, báo cáo) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 59-61 | Planned | Phase 7
T054 | So sánh chứng chỉ SSL (feature comparison) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 61-62 | Planned | Phase 7
T055 | Kiểm thử module SSL & bảo mật | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 62-63 | Planned | Phase 7
PHASE 8: Module Dịch Vụ Website & Tiện Ích (7 ngày)
T056 | Implement Tạo Website Nhanh (Website Builder UI) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 64-66 | Planned | Phase 8
T057 | Implement Chăm Sóc Website (bảo trì, backup) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 66-68 | Planned | Phase 8
T058 | Implement CDN (mạng phân phối nội dung) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 68-69 | Planned | Phase 8
T059 | Implement Cloud Drive (lưu trữ đám mây) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 69-70 | Planned | Phase 8
T060 | Implement Backup & Lưu Trữ Dữ Liệu | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 70 | Planned | Phase 8
PHASE 9: Module Tra Cứu & So Sánh Cloud (7 ngày)
T061 | Nâng cấp API search (filter nâng cao, facet) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 71-72 | Planned | Phase 9
T062 | Implement so sánh dịch vụ cloud (side-by-side) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 72-73 | Planned | Phase 9
T063 | Implement filter multi-category + multi-provider | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 73-74 | Planned | Phase 9
T064 | Tối ưu UI/UX cho tra cứu báo giá | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 74-75 | Planned | Phase 9
T065 | Implement responsive cho mobile | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 75-76 | Planned | Phase 9
T066 | Kiểm thử toàn bộ module tra cứu | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 76-77 | Planned | Phase 9
PHASE 10: Module Người Dùng & Xác Thực (7 ngày)
T067 | Thiết kế hệ thống đăng ký/đăng nhập | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 78-79 | Planned | Phase 10
T068 | Implement JWT authentication (backend) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 79-80 | Planned | Phase 10
T069 | Implement Login/Register UI | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 80-81 | Planned | Phase 10
T070 | Implement quên mật khẩu, đổi mật khẩu | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 81-82 | Planned | Phase 10
T071 | Implement profile người dùng | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 82-83 | Planned | Phase 10
T072 | Implement 2FA bảo mật tài khoản | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 83-84 | Planned | Phase 10
T073 | Kiểm thử module xác thực | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 84 | Planned | Phase 10
PHASE 11: Module Giỏ Hàng & Đặt Hàng (14 ngày)
T074 | Thiết kế UI giỏ hàng | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 85-86 | Planned | Phase 11
T075 | Implement thêm/xóa/sửa giỏ hàng | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 86-88 | Planned | Phase 11
T076 | Implement áp dụng mã khuyến mãi | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 88-89 | Planned | Phase 11
T077 | Implement form thanh toán | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 89-91 | Planned | Phase 11
T078 | Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, chuyển khoản) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 91-93 | Planned | Phase 11
T079 | Implement lịch sử đơn hàng | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 93-95 | Planned | Phase 11
T080 | Implement email xác nhận đơn hàng | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 95-96 | Planned | Phase 11
T081 | Kiểm thử module giỏ hàng & thanh toán | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 96-98 | Planned | Phase 11
PHASE 12: Module Quản Trị (Admin Dashboard) (14 ngày)
T082 | Thiết kế Admin Dashboard UI | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 99-100 | Planned | Phase 12
T083 | Implement quản lý người dùng (CRUD) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 100-102 | Planned | Phase 12
T084 | Implement quản lý dịch vụ (thêm/sửa/xóa) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 102-104 | Planned | Phase 12
T085 | Implement quản lý đơn hàng | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 104-106 | Planned | Phase 12
T086 | Implement quản lý khuyến mãi | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 106-108 | Planned | Phase 12
T087 | Implement thống kê & báo cáo (biểu đồ) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 108-110 | Planned | Phase 12
T088 | Implement quản lý TLD & bảng giá | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 110-111 | Planned | Phase 12
T089 | Kiểm thử module admin | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 111-112 | Planned | Phase 12
PHASE 13: Kiểm Thử Tổng Thể & Tối Ưu (7 ngày)
T090 | Kiểm thử API toàn bộ hệ thống | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 113-114 | Planned | Phase 13
T091 | Kiểm thử responsive trên mobile/tablet/desktop | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 114-115 | Planned | Phase 13
T092 | Kiểm thử hiệu năng (load test) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 115-116 | Planned | Phase 13
T093 | Fix bug, tối ưu performance | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 116-117 | Planned | Phase 13
T094 | Cập nhật Postman collection đầy đủ | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 117 | Planned | Phase 13
T095 | Tối ưu SEO cơ bản | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 118 | Planned | Phase 13
T096 | Kiểm thử end-to-end | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 119 | Planned | Phase 13
PHASE 14: Triển Khai & Bàn Giao (7 ngày)
T097 | Deploy lên Vercel (staging) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 120-121 | Planned | Phase 14
T098 | Kiểm thử staging environment | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 121-122 | Planned | Phase 14
T099 | Fix bug phát sinh trên staging | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 122-123 | Planned | Phase 14
T100 | Deploy production | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 123-124 | Planned | Phase 14
T101 | Cấu hình domain, SSL, monitoring | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 124-125 | Planned | Phase 14
T102 | Bàn giao source + tài liệu hướng dẫn | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 125-126 | Planned | Phase 14
T103 | Hỗ trợ hậu mãi (1 tuần) | Tuan Vu | Day NaN | Day NaN | Day 126 | Planned | Phase 14
TỔNG KẾT
Tổng số task: 103
Tổng thời gian: 126 ngày (18 tuần) ≈ 4.5 tháng

## API Specification
API Endpoint | GET /api/v1/cloud-services/search
Base URL | http://localhost:3000
Mục đích | Tìm kiếm dịch vụ cloud (Server, Email, Security) theo từ khóa, danh mục, nhà cung cấp và khoảng giá (có phân trang)
Tham số truy vấn (Query Parameters)
q | string - Từ khóa tìm kiếm (không bắt buộc). VD: ?q=cloud
category | string - Danh mục dịch vụ (không bắt buộc). VD: ?category=server
provider | string - Nhà cung cấp (không bắt buộc). VD: ?provider=PA
minPrice | number - Giá thấp nhất VND (không bắt buộc)
maxPrice | number - Giá cao nhất VND (không bắt buộc)
page | integer - Số trang (0-based, mặc định: 0)
size | integer - Số lượng/trang (mặc định: 20, tối đa: 100)
sort | string - Sắp xếp (mặc định: price:asc). VD: ?sort=name:desc
Ví dụ Request
curl | curl "http://localhost:3000/api/v1/cloud-services/search?q=cloud&minPrice=100000&page=0&size=5"
Response thành công (200)
Body | { "content": [ { "id": 1, "name": "Cloud Server SSD", "provider": "PA", "category": "server", "price": 250000, "specs": {...} }, ... ], "page": 0, "size": 5, "totalElements": 12, "totalPages": 3, "last": false }
Response lỗi (400)
Body | { "status": 400, "error": "Validation Failed", "message": "size phải <= 100" }

## Phase 1
Task Phase 1
Title: Thiết Lập Dự Án & Kiến Trúc
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Thiết Lập Dự Án & Kiến Trúc cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Project Setup, Node.js, Express, React, Vite, JSON
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Thiết Lập Dự Án & Kiến Trúc hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T001 | Khởi tạo Git repository, cấu trúc thư mục | Tuan Vu | Day 1 | Day 1 | Day 1 | Planned
T002 | Thiết lập React + Vite frontend | Tuan Vu | Day 1-2 | Day 1-2 | Day 1-2 | Planned
T003 | Thiết lập Express.js backend | Tuan Vu | Day 2-3 | Day 2-3 | Day 2-3 | Planned
T004 | Cấu hình Vercel deploy | Tuan Vu | Day 3 | Day 3 | Day 3 | Planned
T005 | Tạo data.json chứa danh sách dịch vụ cloud | Tuan Vu | Day 4-5 | Day 4-5 | Day 4-5 | Planned
T006 | Thiết lập API endpoints cơ bản (search, categories, providers) | Tuan Vu | Day 5-6 | Day 5-6 | Day 5-6 | Planned
T007 | Tạo cloud search UI (SearchForm, SearchResults, Pagination) | Tuan Vu | Day 6-7 | Day 6-7 | Day 6-7 | Planned
T008 | Kiểm thử API với Postman | Tuan Vu | Day 7 | Day 7 | Day 7 | Planned

## Phase 2
Task Phase 2
Title: Module Tên Miền — Đăng Ký & Bảng Giá
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Tên Miền — Đăng Ký & Bảng Giá cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Domain, TLD, Pricing, Registration, VNNIC, ICANN
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Tên Miền — Đăng Ký & Bảng Giá hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T009 | Thiết kế UI trang Đăng Ký Tên Miền | Tuan Vu | Day 8-9 | Day 8-9 | Day 8-9 | Planned
T010 | Implement domain search (check available domain) | Tuan Vu | Day 9-10 | Day 9-10 | Day 9-10 | Planned
T011 | Tạo bảng giá tên miền (.com, .vn, .xyz, .cloud, ...) | Tuan Vu | Day 10-11 | Day 10-11 | Day 10-11 | Planned
T012 | Implement trang Bảng Giá Tên Miền (pricing table) | Tuan Vu | Day 11-12 | Day 11-12 | Day 11-12 | Planned
T013 | API lấy danh sách TLD và giá | Tuan Vu | Day 12 | Day 12 | Day 12 | Planned
T014 | Kiểm thử module tên miền | Tuan Vu | Day 13-14 | Day 13-14 | Day 13-14 | Planned

## Phase 3
Task Phase 3
Title: Module Tên Miền — Dịch Vụ Bổ Sung
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Tên Miền — Dịch Vụ Bổ Sung cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Domain Transfer, WHOIS, DNS, Domain Security, Domain Auction
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Tên Miền — Dịch Vụ Bổ Sung hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T015 | Implement Chuyển Về Tên Miền (domain transfer UI + flow) | Tuan Vu | Day 15-16 | Day 15-16 | Day 15-16 | Planned
T016 | Implement Tìm Tên Miền (WHOIS lookup, suggestions) | Tuan Vu | Day 16-17 | Day 16-17 | Day 16-17 | Planned
T017 | Implement Miền Miễn Phí (khi đăng ký hosting) | Tuan Vu | Day 17-18 | Day 17-18 | Day 17-18 | Planned
T018 | Implement Miền Tự Do (.VN hết hạn) | Tuan Vu | Day 18 | Day 18 | Day 18 | Planned
T019 | Implement Bảo Mật Tên Miền (WHOIS privacy, domain lock, 2FA) | Tuan Vu | Day 19-20 | Day 19-20 | Day 19-20 | Planned
T020 | Implement Tiện Ích DNS (record management, template) | Tuan Vu | Day 20-21 | Day 20-21 | Day 20-21 | Planned
T021 | Implement Chuyển Nhượng Tên Miền | Tuan Vu | Day 21 | Day 21 | Day 21 | Planned

## Phase 4
Task Phase 4
Title: Module Web Hosting
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Web Hosting cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Web Hosting, WordPress, cPanel, Litespeed, Enterprise Hosting
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Web Hosting hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T022 | Thiết kế UI Web Hosting (pricing cards) | Tuan Vu | Day 22-23 | Day 22-23 | Day 22-23 | Planned
T023 | Implement gói Starter, Business, Enterprise | Tuan Vu | Day 23-24 | Day 23-24 | Day 23-24 | Planned
T024 | Implement WordPress Hosting (1-click install) | Tuan Vu | Day 24-25 | Day 24-25 | Day 24-25 | Planned
T025 | Implement Enterprise Hosting (SLA, VIP) | Tuan Vu | Day 25-26 | Day 25-26 | Day 25-26 | Planned
T026 | Implement Hosting Chuyên Dụng (NodeJS, Python, Java) | Tuan Vu | Day 26-27 | Day 26-27 | Day 26-27 | Planned
T027 | API quản lý gói hosting | Tuan Vu | Day 27 | Day 27 | Day 27 | Planned
T028 | Kiểm thử module hosting | Tuan Vu | Day 28 | Day 28 | Day 28 | Planned

## Phase 5
Task Phase 5
Title: Module Cloud Server & VPS
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Cloud Server & VPS cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Cloud Server, VPS, VPC, Dedicated Server, Co-Location, Intel Xeon
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Cloud Server & VPS hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T029 | Thiết kế UI Cloud Server (VPS Lite, Cloud Pro, Enterprise) | Tuan Vu | Day 29-30 | Day 29-30 | Day 29-30 | Planned
T030 | Implement danh sách Cloud Server với filter/sort | Tuan Vu | Day 30-31 | Day 30-31 | Day 30-31 | Planned
T031 | Implement Virtual Private Cloud (VPC) UI | Tuan Vu | Day 31-32 | Day 31-32 | Day 31-32 | Planned
T032 | Implement Dedicated Server (cấu hình phần cứng) | Tuan Vu | Day 32-33 | Day 32-33 | Day 32-33 | Planned
T033 | Implement Co-Location Service | Tuan Vu | Day 33-34 | Day 33-34 | Day 33-34 | Planned
T034 | So sánh chi tiết Cloud Server từ nhiều nhà cung cấp | Tuan Vu | Day 34-35 | Day 34-35 | Day 34-35 | Planned
T035 | Kiểm thử module server | Tuan Vu | Day 35 | Day 35 | Day 35 | Planned

## Phase 6
Task Phase 6
Title: Module Email Doanh Nghiệp
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Email Doanh Nghiệp cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Email Server, Google Workspace, Microsoft 365, Hybrid Email, S/MIME
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Email Doanh Nghiệp hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T036 | Thiết kế UI Email Doanh Nghiệp | Tuan Vu | Day 36-37 | Day 36-37 | Day 36-37 | Planned
T037 | Implement Máy Chủ Email (riêng, pro, server) | Tuan Vu | Day 37-39 | Day 37-39 | Day 37-39 | Planned
T038 | Implement Google Workspace (gói, tính năng, pricing) | Tuan Vu | Day 39-41 | Day 39-41 | Day 39-41 | Planned
T039 | Implement Microsoft 365 (Exchange, Teams, SharePoint) | Tuan Vu | Day 41-43 | Day 41-43 | Day 41-43 | Planned
T040 | Implement Hybrid Email (kết hợp nội bộ + đám mây) | Tuan Vu | Day 43-45 | Day 43-45 | Day 43-45 | Planned
T041 | Implement Chữ Ký Email (template, triển khai tự động) | Tuan Vu | Day 45-46 | Day 45-46 | Day 45-46 | Planned
T042 | Implement Chữ Ký Số Email (S/MIME) | Tuan Vu | Day 46-47 | Day 46-47 | Day 46-47 | Planned
T043 | Implement Quản Trị Email Server | Tuan Vu | Day 47-48 | Day 47-48 | Day 47-48 | Planned
T044 | Implement Bảo Mật Email (chống spam, DLP, mã hóa) | Tuan Vu | Day 48-49 | Day 48-49 | Day 48-49 | Planned
T045 | Kiểm thử module email | Tuan Vu | Day 49 | Day 49 | Day 49 | Planned

## Phase 7
Task Phase 7
Title: Module SSL & Bảo Mật
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module SSL & Bảo Mật cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | SSL Certificate, Sectigo, Digicert, GeoTrust, WAF, CloudBric, Security
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module SSL & Bảo Mật hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T046 | Thiết kế UI SSL & Bảo Mật | Tuan Vu | Day 50-51 | Day 50-51 | Day 50-51 | Planned
T047 | Implement Sectigo SSL (DV, OV, EV, Wildcard) | Tuan Vu | Day 51-53 | Day 51-53 | Day 51-53 | Planned
T048 | Implement Sectigo Comodo SSL | Tuan Vu | Day 53-54 | Day 53-54 | Day 53-54 | Planned
T049 | Implement Rapid & GeoTrust SSL | Tuan Vu | Day 54-55 | Day 54-55 | Day 54-55 | Planned
T050 | Implement Digicert SSL (CertCentral) | Tuan Vu | Day 55-56 | Day 55-56 | Day 55-56 | Planned
T051 | Implement Thawte SSL | Tuan Vu | Day 56-57 | Day 56-57 | Day 56-57 | Planned
T052 | Implement Bảo Mật Website (WAF, malware scan) | Tuan Vu | Day 57-59 | Day 57-59 | Day 57-59 | Planned
T053 | Implement CloudBric WAF (dashboard, báo cáo) | Tuan Vu | Day 59-61 | Day 59-61 | Day 59-61 | Planned
T054 | So sánh chứng chỉ SSL (feature comparison) | Tuan Vu | Day 61-62 | Day 61-62 | Day 61-62 | Planned
T055 | Kiểm thử module SSL & bảo mật | Tuan Vu | Day 62-63 | Day 62-63 | Day 62-63 | Planned

## Phase 8
Task Phase 8
Title: Module Dịch Vụ Website & Tiện Ích
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Dịch Vụ Website & Tiện Ích cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Website Builder, CDN, Cloud Drive, Backup, Storage
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Dịch Vụ Website & Tiện Ích hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T056 | Implement Tạo Website Nhanh (Website Builder UI) | Tuan Vu | Day 64-66 | Day 64-66 | Day 64-66 | Planned
T057 | Implement Chăm Sóc Website (bảo trì, backup) | Tuan Vu | Day 66-68 | Day 66-68 | Day 66-68 | Planned
T058 | Implement CDN (mạng phân phối nội dung) | Tuan Vu | Day 68-69 | Day 68-69 | Day 68-69 | Planned
T059 | Implement Cloud Drive (lưu trữ đám mây) | Tuan Vu | Day 69-70 | Day 69-70 | Day 69-70 | Planned
T060 | Implement Backup & Lưu Trữ Dữ Liệu | Tuan Vu | Day 70 | Day 70 | Day 70 | Planned

## Phase 9
Task Phase 9
Title: Module Tra Cứu & So Sánh Cloud
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Tra Cứu & So Sánh Cloud cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Search, Compare, Filter, Price Comparison, Multi-Provider
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Tra Cứu & So Sánh Cloud hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T061 | Nâng cấp API search (filter nâng cao, facet) | Tuan Vu | Day 71-72 | Day 71-72 | Day 71-72 | Planned
T062 | Implement so sánh dịch vụ cloud (side-by-side) | Tuan Vu | Day 72-73 | Day 72-73 | Day 72-73 | Planned
T063 | Implement filter multi-category + multi-provider | Tuan Vu | Day 73-74 | Day 73-74 | Day 73-74 | Planned
T064 | Tối ưu UI/UX cho tra cứu báo giá | Tuan Vu | Day 74-75 | Day 74-75 | Day 74-75 | Planned
T065 | Implement responsive cho mobile | Tuan Vu | Day 75-76 | Day 75-76 | Day 75-76 | Planned
T066 | Kiểm thử toàn bộ module tra cứu | Tuan Vu | Day 76-77 | Day 76-77 | Day 76-77 | Planned

## Phase 10
Task Phase 10
Title: Module Người Dùng & Xác Thực
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Người Dùng & Xác Thực cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Authentication, JWT, Login, Register, 2FA, User Profile
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Người Dùng & Xác Thực hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T067 | Thiết kế hệ thống đăng ký/đăng nhập | Tuan Vu | Day 78-79 | Day 78-79 | Day 78-79 | Planned
T068 | Implement JWT authentication (backend) | Tuan Vu | Day 79-80 | Day 79-80 | Day 79-80 | Planned
T069 | Implement Login/Register UI | Tuan Vu | Day 80-81 | Day 80-81 | Day 80-81 | Planned
T070 | Implement quên mật khẩu, đổi mật khẩu | Tuan Vu | Day 81-82 | Day 81-82 | Day 81-82 | Planned
T071 | Implement profile người dùng | Tuan Vu | Day 82-83 | Day 82-83 | Day 82-83 | Planned
T072 | Implement 2FA bảo mật tài khoản | Tuan Vu | Day 83-84 | Day 83-84 | Day 83-84 | Planned
T073 | Kiểm thử module xác thực | Tuan Vu | Day 84 | Day 84 | Day 84 | Planned

## Phase 11
Task Phase 11
Title: Module Giỏ Hàng & Đặt Hàng
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Giỏ Hàng & Đặt Hàng cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Cart, Order, VNPay, Momo, Payment Gateway, Checkout
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Giỏ Hàng & Đặt Hàng hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T074 | Thiết kế UI giỏ hàng | Tuan Vu | Day 85-86 | Day 85-86 | Day 85-86 | Planned
T075 | Implement thêm/xóa/sửa giỏ hàng | Tuan Vu | Day 86-88 | Day 86-88 | Day 86-88 | Planned
T076 | Implement áp dụng mã khuyến mãi | Tuan Vu | Day 88-89 | Day 88-89 | Day 88-89 | Planned
T077 | Implement form thanh toán | Tuan Vu | Day 89-91 | Day 89-91 | Day 89-91 | Planned
T078 | Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, chuyển khoản) | Tuan Vu | Day 91-93 | Day 91-93 | Day 91-93 | Planned
T079 | Implement lịch sử đơn hàng | Tuan Vu | Day 93-95 | Day 93-95 | Day 93-95 | Planned
T080 | Implement email xác nhận đơn hàng | Tuan Vu | Day 95-96 | Day 95-96 | Day 95-96 | Planned
T081 | Kiểm thử module giỏ hàng & thanh toán | Tuan Vu | Day 96-98 | Day 96-98 | Day 96-98 | Planned

## Phase 12
Task Phase 12
Title: Module Quản Trị (Admin Dashboard)
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Module Quản Trị (Admin Dashboard) cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Admin Dashboard, CRM, Order Management, Analytics, Report
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Module Quản Trị (Admin Dashboard) hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T082 | Thiết kế Admin Dashboard UI | Tuan Vu | Day 99-100 | Day 99-100 | Day 99-100 | Planned
T083 | Implement quản lý người dùng (CRUD) | Tuan Vu | Day 100-102 | Day 100-102 | Day 100-102 | Planned
T084 | Implement quản lý dịch vụ (thêm/sửa/xóa) | Tuan Vu | Day 102-104 | Day 102-104 | Day 102-104 | Planned
T085 | Implement quản lý đơn hàng | Tuan Vu | Day 104-106 | Day 104-106 | Day 104-106 | Planned
T086 | Implement quản lý khuyến mãi | Tuan Vu | Day 106-108 | Day 106-108 | Day 106-108 | Planned
T087 | Implement thống kê & báo cáo (biểu đồ) | Tuan Vu | Day 108-110 | Day 108-110 | Day 108-110 | Planned
T088 | Implement quản lý TLD & bảng giá | Tuan Vu | Day 110-111 | Day 110-111 | Day 110-111 | Planned
T089 | Kiểm thử module admin | Tuan Vu | Day 111-112 | Day 111-112 | Day 111-112 | Planned

## Phase 13
Task Phase 13
Title: Kiểm Thử Tổng Thể & Tối Ưu
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Kiểm Thử Tổng Thể & Tối Ưu cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | QA, Testing, Load Test, Performance, SEO, E2E
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Kiểm Thử Tổng Thể & Tối Ưu hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T090 | Kiểm thử API toàn bộ hệ thống | Tuan Vu | Day 113-114 | Day 113-114 | Day 113-114 | Planned
T091 | Kiểm thử responsive trên mobile/tablet/desktop | Tuan Vu | Day 114-115 | Day 114-115 | Day 114-115 | Planned
T092 | Kiểm thử hiệu năng (load test) | Tuan Vu | Day 115-116 | Day 115-116 | Day 115-116 | Planned
T093 | Fix bug, tối ưu performance | Tuan Vu | Day 116-117 | Day 116-117 | Day 116-117 | Planned
T094 | Cập nhật Postman collection đầy đủ | Tuan Vu | Day 117 | Day 117 | Day 117 | Planned
T095 | Tối ưu SEO cơ bản | Tuan Vu | Day 118 | Day 118 | Day 118 | Planned
T096 | Kiểm thử end-to-end | Tuan Vu | Day 119 | Day 119 | Day 119 | Planned

## Phase 14
Task Phase 14
Title: Triển Khai & Bàn Giao
Abstract | Xây dựng hoàn chỉnh module Triển Khai & Bàn Giao cho nền tảng WisdomCloud PA Vietnam.
Keyword | Deploy, Vercel, Production, Staging, Handover, Documentation
Method | 1. Phân tích yêu cầu 2. Thiết kế UI/UX 3. Implement code 4. Kiểm thử đơn vị 5. Review & fix bug
Experiments | Kiểm tra từng chức năng hoạt động đúng. Responsive trên mobile/tablet/desktop.
Conclusions | Module Triển Khai & Bàn Giao hoàn chỉnh, đã kiểm thử và sẵn sàng tích hợp.
Task ID | Task Name | Assigned To | Start Date | End Date | Duration | Status | Link / Source
T097 | Deploy lên Vercel (staging) | Tuan Vu | Day 120-121 | Day 120-121 | Day 120-121 | Planned
T098 | Kiểm thử staging environment | Tuan Vu | Day 121-122 | Day 121-122 | Day 121-122 | Planned
T099 | Fix bug phát sinh trên staging | Tuan Vu | Day 122-123 | Day 122-123 | Day 122-123 | Planned
T100 | Deploy production | Tuan Vu | Day 123-124 | Day 123-124 | Day 123-124 | Planned
T101 | Cấu hình domain, SSL, monitoring | Tuan Vu | Day 124-125 | Day 124-125 | Day 124-125 | Planned
T102 | Bàn giao source + tài liệu hướng dẫn | Tuan Vu | Day 125-126 | Day 125-126 | Day 125-126 | Planned
T103 | Hỗ trợ hậu mãi (1 tuần) | Tuan Vu | Day 126 | Day 126 | Day 126 | Planned

## LSRC Timeline
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8

## LSRC Phase 1
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8

## LSRC Phase 2
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8

## LSRC Phase 3
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 10
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8

## LSRC Phase 4
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8

## LSRC Phase 5
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8

## LSRC Phase 6
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8

## LSRC Phase 7
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8

## LSRC Phase 8
IsReadOnly | IsFixedSize | IsSynchronized | Keys | Values | SyncRoot | Count
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 2
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8
FALSE | FALSE | FALSE | System.Collections.Hashtable+KeyCollection | System.Collections.Hashtable+ValueCollection | System.Object | 8